## 1
PLAN OPERATIVO AÑO 2024
1. DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA FILIAL SAN ESTANISLAO: PROF. LIC. SELVA MARINA SERVIN LARREA
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
EJE ESTRATEGICO 1: CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADEMICOS |  | Ámbito: |  |  |  |  | 0
OBJETIVO 1: Acreditar las carreras de grado y programas de postgrados ofertados a nivel nacional y regional
1. PRODUCTO/META | 2. ACCIONES/ESTRATEGIAS | 3. FECHAS |  | 4. RESPONSABLES | 5. RECURSOS NECESARIOS | 6. MEDIO DE VERIFICACION
|  | INICIO | FIN
Carrera de grado acreditada en el modelo nacional por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). | Socializar el informe de Acreditación de la Carrera de grado de la Filial San Estanislao en el modelo nacional por la ANEAES. | 2023 | 2024 | Dirección Carrera. Coordinación de Calidad Educativa. Comité de Autoevaluación de la Carrera. Comité Técnico Académico | Recursos, Persona y Tiempo Equipamiento Tecnológico e insumos. | Resolución de Acreditación de la Carrera de Grado en el Modelo Nacional por la ANEAES. Certificado de Acreditación.
Cumplimiento de los planes de mejoras en un 25%. | Realizar el seguimiento a los planes de mejoras a través de los formatos proveídos por la agencia y elevar los informes del cumplimiento a las instancias pertinentes. | 2024 | 2025 | Dirección Carrera. Comité de Autoevaluación de la Carrerea. Coordinación de Calidad Educativa | Recursos Persona y Tiempo Equipamiento Tecnológico e insumos | Matriz de seguimiento de planes de mejoras. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoras.
Graduados de Enfermería formados con excelencia. | Fomentar la excelencia de los graduados de acuerdo a la demanda de la sociedad. Crear estrategias de vinculación de los graduados con la institución | 2024 | 2025 | Dirección Carrera. Coordinación General. Área de Seguimiento de Egresados. Coordinación de Post Grado. Comité Técnico Académico Coordinación de Calidad Educativa | Recursos Persona y Tiempo Equipamiento Tecnológico e insumos. | Proyectos de Capacitación, ofertas de post grados, informes
Ofertas de cursos de post grados difundidos y socializados. | Acompañar a las instancias de la coordinación de post grado y área de seguimiento de egresados. | 2024 | 2024 | Dirección Carrera. Coordinación General y Calidad Educativa. Comité Técnico Académico Coordinación de Post Grado Área de Seguimiento a egresados. | Recursos Persona y Tiempo Equipamiento Tecnológico e insumos. | Informes de actividades de intervención y avances.
Proyecto académico de la carrera actualizado | Acompañar a las instancias de la carrera la actualización del proyecto académico de la carrera de grado. | 2024 | 2024 | Dirección Carrera. Coordinación General y Calidad Educativa. Comité Técnico Académico | Recursos Persona y Tiempo Equipamiento Tecnológico e insumos. | Informes de actividades de intervención y avances.
Funcionarios, Docentes y Estudiantes involucrados en la Cultura de Autoevaluación constante de la Carrera. | Realizar reuniones sistemáticas con todos los actores de la comunidad educativa a fin de socializar los procesos de mejora continua a través del comité de autoevaluación de la carrera. | 2024 | 2025 | Dirección Carrera. Coordinación General y Calidad Educativa. Comité Técnico Académico Comité de Autoevaluación y Miembro de la Dimensiones
OBJETIVO 2: Fortalecer la formación de los Profesionales con exelencia en el area de Enfermeria y Obstetricia
Promoción de la Carrera de Enfermeria | Elaboración de proyecto para la promoción de la Carrera. Coordinar acciones referente a la promoción de Carrera con todos los funcionarios, docentes y estudiantes. Planificación de las actividades conjuntamente con la coordinación de Extensioin Universitaria. Promoción masiva de la carrera a través de las redes sociales, radio emisora. | Marzo | Diciembre | Coordinación de Admisión Coordinación de Extensión Universitaria. | Recursos Humanos Materiales: recursos tecnológicos, papeleria, computadora, proyector, fotocopia. Impresora, boligrafo, marcadores, cámara fotografica, internet. | Proyecto Planillas de asistencias Flayers Informes Fotografías
100% de las reuniones con el Comité Técnico Académico | Reunión con el Comité Técnico Académico sobre la modalidad a desarrollar las Prácticas Profesionales. | Febrero | Febrero | Comité Técnico Académico | Recursos humanos Tiempo:1 día Equipamiento Tecnológico e insumos | Planilla de asistencia. Fotografía. Informe de actividades
100 % de desarrollo de las Prácticas Profesionales del año lectivo 2024 | Elaboración de calendario y solicitud de campos de Prácticas. | Febrero Julio Diciembre | Febrero Julio Diciembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinación de Práctica | Recursos humanos Tiempo:30 días Equipamiento Tecnológico e insumos | Cronogramas de Prácticas Profesionales aprobados Notas de solicitud de Campos de Prácticas
100% de los Docentes Técnicos capacitados en el Taller de Inducción y Re inducción | Talleres de capacitación en (Inducción y Reinduncion.), en los siguientes temas: Reglamento Académico de Práctica Profesional, Código de Ética, Planificación Didáctica con Instrumento de Evaluación. Evaluación de la Implementación del Portafolio de evidencia. Evaluación de la implementación de la Articulación Docencia-Extensión – Investigación | Marzo Agosto | Marzo Agosto | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinación de Práctica Profesional Coordinación Pedagógica | Recursos humanos Tiempo:1 mes Equipamiento Tecnológico e insumos Lugar: Salón auditorio | Memorandum de invitación a capacitaciones Plan o Agenda de capacitación Planilla de asistencia. Fotografía. Informe de actividades Afiches Publicitarios en las redes.
100% de calendario realizado. | Elaboración de Calendario de reuniones con Docentes Técnicos. Calendarización de Supervisiones en campos de Prácticas Profesional. Calendarización de reunión con delegados. | Febrero Julio | Febrero Julio | Coordinación General. Coordinación de Práctica. Coordinación de Teoría. Coordinación Pedagógica | Recursos humanos Tiempo:1 semana Equipamiento Tecnológico e insumos Lugar: Salón auditorio | Calendarios aprobados
100% de los docentes, delegados y estudiantes informados sobre las modalidades, distribución de áreas y procesos de desarrollos de las Prácticas Profesionales. | Reunión con Docentes Técnicos. Reunión con delegados. Reunión con estudiantes. Supervisión de las Prácticas Profesionales. | Febrero | Diciembre | Coordinación General Coordinación de Práctica Profesional Profesional Coordinación Pedagógica | Recursos humanos Tiempo: 10 meses Equipamiento Tecnológico e insumos Lugar: Salón auditorio | Nota de invitación Planilla de asistencia. Fotografía. Informe de actividades
100% de cumplimiento de las Reuniones con los Docentes Técnicos de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Consolidación de trabajo a través de reuniones con los Docentes Técnicos en forma sistemática, según calendario para el presente año académico | Marzo | Diciembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinación de Práctica Profesional Profesional Coordinación Pedagógica | Recursos humanos Tiempo: 10 meses Equipamiento Tecnológico e insumos Lugar: Salón auditorio | Nota de invitación a capacitaciones Plan o Agenda de capacitación Planilla de asistencia. Fotografía. Informe de actividades
100 % Docentes Técnicos Capacitados | Capacitación a Docentes Técnicos | Abril | Diciembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinación de Práctica Profesional Profesional Coordinación Pedagógica. | Recursos humanos Tiempo: 10 meses Equipamiento Tecnológico e insumos Lugar: Salón auditorio | Nota de invitación a capacitaciones Plan o Agenda de capacitación Planilla de asistencia. Fotografía. Informe de actividades Afiches Publicitarios en las redes.
100% de Campos de Prácticas supervisados | Elaboración de calendario, criterios y visitas de supervisión en las distintas áreas de Prácticas Profesional | Marzo | Noviembre | Coordinación General Coordinación de Práctica Profesional Coordinación Pedagógica | Recursos Persona y Tiempo: 9 meses Equipamiento Tecnológico e insumos. | Planilla de visitas. Fotografía. Informe de las visitas realizadas
100%Docentes Técnicos evaluados en los programas académicos. | Evaluación de desempeño profesional de los docentes técnicos en forma semestral | Junio | Noviembre | Coordinación General Coordinación de Práctica Profesional Coordinación Pedagógica | Recursos Persona y Tiempo: 2 meses Equipamiento Tecnológico e insumos | Formulario de evaluación de desempeño firmado
Coordinar acciones con los Docentes | Reuniones con los Docentes Catedráticos en forma sistemática, según calendario de reuniones para el presente año académico. Taller de inducción y reinducción a Docentes Catedráticos | Marzo | Diciembre | Direccion de Carrera Coordinadora General. Asesora Pedagógica Coordinadora de teoria | Recursos Humanos: Tiempo Recursos tecnologicos: Cámara fotograficas, telefonos, boligrafos, papelería | Agenda de reuniones Nota de invitación a Docentes Catedráticos Planillla de asistencia Actas de reuniones Fotografias
Coordinar acciones con los Docentes Catedráticos, Delegados de curso y estudiantes . | Talleres (Inducción y Reinducción) para Difucion del Estatuto Universitario Reglamento de Teoria Aprobado de la Carrera de Enfermeria en forma sistemática. | Marzo | Octubre | Directora Coordinadora General Coordinadora de Teoria de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao. | Recursos humanos Recursos tecnologicos y papeleria Telefono | Agenda de reuniones Planillas de asistencias Fotografías Actas de reuniones Calendario de Reuniones
Elaborar horario de Clases Teoricas ,Cronograma | Difusiòn de cronograma de clases teòricas y cronogramas de reuniones. Cronograma de Clases Teoricas.Cronograma de Reuniones | Febrero | Febrero | Directora Coordinadora General Coordinadora de teoria de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao. | Recursos humano .Recursos tecnologicos y papeleria computadora boligrafos fotocopias | Cronograma elaborado y aprobado por la Direccion de la Carrera
Realizar acciones referentes a actualizaciones en la metodología de la enseñanza aprendisaje en los programas de estudios académicos a docentes catedráticos . | Actualizaciones de docentes catedráticos en la metodologia de la enseñanza aprendizaje en los programas de estudios académicos | Marzo | Setiembre | Directora de Carrera Coordinadora General Asesora de Carrera Coordinadora de Teoria | Recursos humanos Recursos tecnologicos y papeleria. Telefonos Cámara fotograficas | Calendario de Capacitaciones Invitaciones Programas de capacitación Planillas de asistencias Constancias de participación Fotografias
Coordinar con los docentes catedráticos actualizaciones en los elementos de instrumentos de evaluación,Registro de secuencia aprendisaje y planilla de calificación. | Actualización de Docentes Catedráticos en los instrumentos de evaluación. Registro de Secuencia de Aprindizaje y Planilla de Calificación | Marzo | Setiembre | Directora de carrera Coordinadora General Asesora de Carrera Coordinadora de Teoria | Recursos Humanos Tiempo: 20 horas Recursos tecnológicos y papelería: 01 computadora, fotocopias, impresora, teléfono, bolígrafos, cámara fotográfica | Calendario de Capacitaciones Invitaciones Programas de capacitación Planillas de asistencias Constancias de participación Fotografias
Planificar cronograma de evaluación de desempeño a los docentes catedráticos en forma semestral. | Evaluación de desempeño profesional de los docentes Catedráticos en forma semestral | Junio | Noviembre | Directora Coordinadora General Coordinadora de Docentes Catedráticos, Profesional, de la Carrera de Enfermería, Filial San Estanislao | Recursos Humanos Tiempo: 20 horas Recursos tecnológicos y papelería: 01 computadora, fotocopias, impresora, teléfono, bolígrafos, camara fotográfica | Formulario de evaluación de desempeño firmado
Revisión y aprobación del 100% de la planificación didáctica semestral con sus respectivos instrumentos de evaluación | • Capacitación sobre elaboración de planificación didáctica • Realización de notas de pedido a las coordinaciones de práctica profesional y teoría de la planificación didáctica semestral con sus respectivos instrumentos de evaluación. • Revisión y aprobación de la planificación didáctica semestral y los instrumentos de evaluación | Febrero | Julio | Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional y Teoría | Hojas, Fotocopias Pizarra, Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 8 meses Internet | Notas de pedido Planificación didáctica semestral Instrumentos de evaluación
Observación del 100% de las clases de las asignaturas teóricas y prácticas | • Revisión del instrumento de observación de clases y realización de socialización con docentes • Observación del desarrollo de clases de las asignaturas teóricas y prácticas enfocado al proceso pedagógico y fortalecimiento de los mismos con indicaciones oportunas • Realización de Informe de las observaciones de clases. | Abril | Noviembre | Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Práctica Profesional y Teoría | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 8 meses Internet | Instrumento de evaluación hoja de observación Cronograma de observación. Fotografías Informe
Socialización e implementación de mecanismos de índice de eficiencia interna de la carrera | • Reunión con el equipo académico para análisis y posterior socialización y aplicación del mecanismo del índice de eficiencia interna de la carrera | Marzo | Diciembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional y Teoría Extensión Universitaria e Investigación Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica | Hojas Fotocopias Computadora Impresora Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Internet | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes
El 100% de estudiantes del 3º y 4º curso de la FENOB capacitados en operador de Informática, requisito para egreso de la Carrera | • Gestión con el Servicio Nacional de Promoción Profesional para realizar cursos de operador en informática para cumplir con los requisitos de egreso de la Carrera • Seguimiento de los cursos realizados. | Marzo | Noviembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 9 meses Internet | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes
Desarrollo de la Articulación docencia, investigación y extensión universitaria con el 100% de las asignaturas teóricas y prácticas del 3ro al 9no semestre | • Realización de reuniones de trabajo para la planificación de actividades de articulación con las coordinaciones de: Investigación, Extensión Universitaria, General, Teoría, Práctica Profesional, Pedagógica. • Capacitación dirigida a Docentes y estudiantes sobre articulación Docencia, Investigación y Extensión Universitaria • Acompañamiento para la realización de proyectos de extensión e investigación | Marzo | Noviembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Investigación, Extensión Unversitaria,Pedagógica, Teoría y Práctica Profesionales. | Hojas Fotocopias Computadora Impresora Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Internet | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes
El 100% de los docentes catedráticos y docentes técnicos capacitados en el área pedagógica | Capacitación permanente a los docentes en el área pedagógica. 1- Planificación didáctica 2- Metodología de la Enseñanza- Aprendizaje 2- Estrategias Evaluativas del proceso enseñanza aprendizaje 3- Articulación docencia, investigación y extensión universitaria 4. Innovación Docente. 7. Uso de Herramientas digitales en el Proceso Didáctico. 8. Neuro Didáctica | Marzo | Noviembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional y Teoría | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 9 meses Internet Ordenador | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes Programas actualizados Mesa de entrada de remisión de programas Planificación didáctica Fotografía
Socialización del Reglamento de Educación Inclusiva y Estrategias para la Atención de la Diversidad de la FENOB | 1. Socialización del reglamento de Educación Inclusiva con docentes y estudiantes 2. Reunión con el equipo de Coordinación General para planificación de actividades. 3. Capacitación a docentes sobre Educación Inclusiva. | Marzo | Noviembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional y Teoría | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 9 meses Internet Ordenador | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes Programas actualizados Mesa de entrada de remisión de programas Planificación didáctica Fotografía
Habilitar programas de posgrado en la filial | Colaborar y apoyar a la coordinación de posgrado para la elaboración de proyectos de posgrados a ser implementadas en la filial - Promocionar los cursos de posgrados a ser desarrollados - Informar a los graduados de cualquier convocatoria para especializaciones que desarrolle la facultad | Febrero | Diciembre | Área de seguimiento a egresados | Recurso humano: 1 persona Medios de comunicación | Listado de egresados que realizan cursos de posgrados y=o especializaciones
OBJETIVO 3: Fortalecer la formación de profesionales a través de la oferta de programas de postgrado
Estrategias de vinculación de los graduados con la institución creada | Evaluar estrategias de vinculación efectiva de los graduados con la facultad Elaborar un proyecto de vinculación efectiva dirigida hacia los graduados a la dirección Implementar el proyecto | Febrero | Diciembre | Área de seguimiento a egresados | Recurso humano: 1 persona Medios de comunicación | Evidencia de la promoción y participación de los egresados en los espacios de formación
Fomentada la excelencia de los graduados de acuerdo a la demanda de la sociedad | Promover la participación de graduados en los espacios de capacitación y actualización permanente que ofrece la facultad (congresos, simposios, foros, cursos, etc.) - Promocionar en los grupos de egresados todas las actividades de formación que ofrezca la facultad | Febrero | Diciembre | Área de seguimiento a egresados | Recurso humano: 1 persona Medios de comunicación | Evidencia de la promoción y participación de los egresados en los espacios de formación
OBJETIVO 4: Fortalecer Programas educativos de innovación y nuevos modelos pedagogico/educativo.
Implementación del nuevo formato de planificación didáctica en el 100% de las asignaturas teóricas y prácticas | • Capacitación dirigida a docentes catedráticos y docentes técnicos sobre el nuevo formato a implementar, en la modalidad hibrida • Acompañamiento a los docentes para la elaboración y aclaración de dudas. • Recepción de planificaciones didácticas de las asignaturas teóricas y practicas • Revisión y posterior aprobación de las planificaciones didácticas | Febrero | Julio | Coordinación General Coordinación Pedagógica Coordinación de Teoría Coordinación de Práctica Profesional | Fotocopias Hojas Impresiones Computadora Impresora Internet Infocus Celular | Planificación de clase Planilla de asistencia Fotografias Informe
Producción de investigaciones científicas a través de estrategia didáctica (aprendizaje basado en la investigación) de las asignaturas teóricas del primero y segundo semestre | • Reunión de organización de actividades con el área de coordinación general e Investigación • Capacitación a docentes catedráticos y estudiantes sobre elaboración de investigaciones científicas • Implementación de aprendizaje basado en la investigación (ABI) • Publicación de los trabajos de investigación en un seminario con exhibición de posters del trabajo. | febrero | Noviembre | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinación de Investigación Coordinación Pedagógica Coordinación de Teoría | Fotocopias Computadora Internet Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 9 meses | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes Banner Planificación didáctica
Presentación de 3 proyectos de los docentes en el programa de Innovación Docente de la UNA INNOVA | • Reunión con la Coordinación de Innovación docente y la Dirección Académica para planificar y organizar la presentación de proyectos de innovación docente. • Capacitaciones sobre innovación docente dirigido a docentes catedráticos y docentes técnicos. • Elaboración de proyectos de innovación docentes y presentación a UNA INNOVA | Marzo | Diciembre | Dirección Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional y Teoría | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 8 meses Internet | Proyecto Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes Planificación diaria de clases
Socialización e implementación de Mecanismos de Integración de Asignaturas | • Reunión de trabajo con el equipo de la Coordinación General para analizar y planificar la implementación del mecanismo de integración de asignaturas • Socialización del mecanismo de integración de asignaturas con docentes y estudiantes. • Implementación del mecanismo de integración de asignaturas | Marzo | Diciembre | Dirección Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional y Teoría | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 8 meses | Notas de invitación Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes Planificación diaria de clases
OBJETIVO 5: Actualizar los proyectos académicos de carreras de grado y programas de postgrados
Presentación al CONES de la actualización del proyecto académico de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | • Actualización del comité de revisión curricular de la Carrera • Reunión de trabajo para la revisión curricular por el comité confirmado. • Análisis de los elementos del Curriculum que se debe agregar al proyecto académico según ANEAES • Realización de una investigación para recoger información sobre las necesidades emergentes, situación epidemiológica, necesidades en el área de la salud de la población, y otros elementos establecidos en los requisitos del CONES para el proyecto académico. • Construcción del Curriculum según los elementos analizados e informaciones obtenidas de la investigación en forma participativa con los representantes de cada estamento. • Remisión al nivel central del curriculum terminado para su aprobación en el CONES. | Marzo | Julio | Dirección Carrera. Coord. General Coordinaciones: Pedagógica, Practica Profesional, Teoría, Extensión Universitaria, Calidad Institucional, Investigación, Bienestar Institucional, Admisión | Hojas Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Tiempo: 5 meses | Cronograma de Actividades Resolución del Comité de Revisión Curricular Planillas de asistencias Actas Fotografías Informes Nota remitida de sugerencias de la actualización curricular
100% de los programas de estudios analizados, actualizados y remitidos a nivel central | • Reuniones de trabajo con Coordinación General, coordinaciones de: Teoría, Práctica y Pedagógica para planificación de actividades para talleres. • Talleres con docentes catedráticos y docentes técnicos para la revisión y actualización de programas de estudios • Elaboración de sugerencias de actualización de programas de estudios y remisión a nivel central para su aprobación | Marzo | Julio | Dirección Carrera. Coordinación General Coordinaciones: Pedagógica, Práctica Profesional y Teoría | Hojas, Fotocopias Computadora Impresora con tinta Salas de clases Pizarra Pinceles Equipos multimedios para proyección Internet | Proyecto, Notas de invitación Planillas de asistencias Actas, Fotografías Informes, Programas actualizados Mesa de entrada de remisión de programas.
EJE ESTRATEGICO 2- FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION (I +D+I) |  | Ámbito:
1. PRODUCTO/META | 2. ACCIONES/ESTRATEGIAS | 3. FECHAS |  | 4. RESPONSABLES | 5. RECURSOS NECESARIOS | 6. MEDIO DE VERIFICACION
|  | INICIO | FIN
OBJETIVO 6: Propiciar la cultura de la investigacion cientifica en estudiantes, docentes y egresados .
Asesoramiento en el área de investigaciones en salud desarrollada | Asesorar a docentes catedráticos en el área de Investigación Científica Asesorar a los estudiantes en la elaboración del protocolo de tesinas. Asesorar a los estudiantes en la elaboración de tesinas Asesorar a los tutores de tesis para el acompañamiento efectivo de los estudiantes en el proceso de su investigación científica. Asesorar a los estudiantes para presentar sus trabajos de investigación en la AUGM. Asesorar a los docentes para presentar sus proyectos de investigación en las convocatorias de Fondos Concursables . | Febrero | Diciembre | Coordinación de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 02 personas. Tiempo: 400 horas reloj Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería: 01 computadora, 01 proyector, fotocopias, impresora, bolígrafos, marcadores | Planilla de asistencia de los estudiantes a las sesiones de tutoría Libro de cátedra de los tutores Protocolos aprobados por la Dirección de Investigación Tesinas aprobadas por la Dirección de Investigación Fotografías de las sesiones de tutoría y defensa oral de las tesinas - Lista de trabajos presentados a AUGM
Al menos 10% de los graduados participan de las Jornadas de Divulgación Científica | Promover la participación de graduados en los espacios de Divulgación científica - Incentivar la participación de los graduados en las Jornadas de Jóvenes investigadores y presentar sus trabajos de investigación Promocionar en los grupos de graduados los espacios existentes relacionados a la investigación | Julio | Diciembre | Área de seguimiento a egresados conjuntamente con la Coordinación de Investigación | Recursos Humanos: 02 personas. - Medios de comunicación: redes sociales, mensajerías | Lista de graduados que presentan sus trabajos de investigación - Lista de graduados que participan de las jornadas de divulgación
Al menos 10% de los trabajos de investigaciones de grado publicadas en la Revista institucional (Academic Disclosure) | Incentivar a los graduados para la publicación de los trabajos de investigación Propiciar espacios para la optimización de los trabajos para ser publicados | Febrero | Diciembre | Área de seguimiento a egresados conjuntamente con la Coordinación de Investigación | Recursos Humanos: 02 personas. - Medios de comunicación: redes sociales, mensajerías
Semillero de investigadores de la Filial San Estanislao activo | Consolidar el Proyecto de Semillero de investigadores de la Filial Presentar el Proyecto en la Dirección de Investigación Iniciar el proceso de conformación del semillero de investigación de la Filial | Abril | Diciembre | Coordinadora de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería: 01 computadora, 01 proyector, fotocopias, impresora, teléfono, bolígrafos, marcadores | Proyecto de Semillero de Investigación Aprobado Semillero de investigadores conformado
OBJETIVO 7: Fortalecer los sistemas de divulgacion cientifica atravez de la transferencia de conocimientos, tecnologias y experiencias que contribuyan a dar soluciones a disitintos sectores de la sociedad.
Equipo de Docentes Investigadores de la filial de San Estanislao conformado, reconocido y activo | Convocar a interesados en conformar el equipo de Docentes Investigadores Elaborar proyectos de investigación a postular según convocatorias de interés. Presentar proyectos de investigación institucionales y/o en asocio con otras organizaciones/instituciones Buscar fuentes de financiación para desarrollar proyectos de investigación. Convocar a reuniones de trabajo según necesidad | Abril | Noviembre | Dirección de la Carrera de Enfermería, Filial San Estanislao Coordinadora de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 03 personas. Tiempo: 30 horas Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería: 01 computadora, 01 proyector, fotocopias, impresora, teléfono, bolígrafos, marcadores | Resolución de la conformación del equipo de docentes investigadores Minutas de reuniones. Circulares Trabajos de investigación desarrollados Fotografías
Jornada de Divulgación Científica de los Trabajos de Investigación desarrollada | Conformar el Comité Científico que coordinará la ejecución de la II Divulgación Científica Seleccionar los trabajos a ser presentados (por el comité) | Abril | Diciembre | Sub-Comité Científico Ético Dirección Coordinación de Investigación y Tutores. | Recursos Humanos: 02 personas. Tiempo: 20 horas Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería | Resolución Minutas Registros de los trabajos presentados Fotografías
Sub-comité Científico Ético de la Filial de San Estanislao conformado, reconocido y activo | Fortalecer el Sub-comité Científico ético de la Filial San Estanislao Planificar reuniones periódicas de trabajo con los miembros del Sub-comité Desarrollar reuniones de trabajos con los miembros del Sub- comité para el estudio y aprobación de temas relacionados a la investigaciones desarrolladas por estudiantes y docentes de la filial de San Estanislao | Febrero | Diciembre | Coordinación de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 6 personas Tiempo: 80 horas reloj Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería | Resolución de la conformación del Sub-comité Científico ético Registros de reuniones de trabajos Minutas de reuniones Fotografías
Acciones de articulación, Docencia, Investigación y Extensión Universitaria desarrolladas | Organizar y desarrollar reuniones con Tutores de Investigación para planificar acciones de articulación, evaluar los resultados y realizar acciones de mejora continua del proceso. Proponer la figura de Tutores de Contenidos (Docentes Catedráticos) Realizar evaluaciones de las acciones de extensión universitaria como una investigación participación acción | Febrero | Diciembre | Coordinación de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 15 personas. Tiempo: 80 horas reloj Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería | Registro de reuniones de trabajo Minutas de reuniones. Fotografías
OBJETIVO 8: Incrementar de manera sostenible la producción cientifica y tecnológica.
Al menos 10% de los trabajos de investigaciones de grado publicadas en la Revista institucional (Academic Disclosure) | Seleccionar trabajaos de grados a ser publicados Solicitar apoyo a los tutores para la elaboración de Artículos según formato requerido para la publicación en la revista | marzo | diciembre | Coordinación de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos | Trabajos publicados
Al menos 80% de los trabajos de investigaciones de docentes publicadas en la Revista institucional (Academic Disclosure) | Solicitar la presentación de Artículos Científicos de los trabajos realizados para su publicación | marzo | diciembre | Coordinación de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería: 01 computadora, 01 proyector, fotocopias, impresora, teléfono, bolígrafos, marcadores | Trabajos publicados
OBJETIVO 9: Promover la articulación de un sistema de gestión de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación del área de enfermería y obstetricia
Curso de Actualización en Investigación Científica en el área de Salud dirigido a docentes de la FENOB desarrollado | Elaborar Proyecto para el desarrollo de Cursos de actualización en investigación dirigido a docentes de la FENOB Realizar un curso de Investigación dirigido a docentes y estudiantes de la FENOB | Abril | Noviembre | Coordinadora de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 03 personas. Tiempo: 30 horas Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería | Programas de los curso de actualización Listado de docentes que participan del curso Fotografías
Flujograma para la revisión y aprobación de los trabajos de investigación consolidado | Mantener comunicación fluida a través de reuniones programadas y no programadas con la Directora de Investigación Consolidar conjuntamente con la dirección de investigación un flujograma que sea eficiente para la revisión y aprobación de los trabajos de investigación | Marzo | Diciembre | Coordinador de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 02 personas. Tiempo: 40 horas Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería | Memorándum remitidos y recibidos Agenda de entrevistas personales Fotografías
Apoyo logístico para las diferentes actividades encaradas por la Institución como: simposio, congresos, etc. | Apoyar efectivamente todas las actividades realizadas por la Institución que favorezcan la excelencia educativa | Abril | Diciembre | Coordinadora de Investigación de la Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Recursos Humanos: 02 personas. Tiempo: 30 horas Equipamiento, recursos tecnológicos y papelería | Reportes de actividades realizadas en este contexto
EJE ESTRATEGICO 3- VINCULACION CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA ATENDIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE |  | Ambito:
1. PRODUCTO/META | 2. ACCIONES/ESTRATEGIAS | 3. FECHAS |  | 4. RESPONSABLES | 5. RECURSOS NECESARIOS | 6. MEDIO DE VERIFICACION
|  | INICIO | FIN
OBJETIVO 10: Incrementar estrategias de Extensión Universitaria orientadas a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sostenible.
Salud joven en acción: ¨Promoviendo el bienestar Infantil y Adolescente | Implementar actividades para la atención integral del niño, niña y adolescente. Promover acciones conjuntas con participación intrainstitucional e interinstitucional para el cuidado integral del niño, niña y adolescente. Implementar un alinea de base y una línea de cierre. | Marzo | Noviembre | Estudiantes, docentes catedráticos y técnicos del tercer y cuarto semestre. | Niños, adolescentes y padres de familia del asentamiento Julián Jara distrito de San Estanislao | Proyectos elaborados y aprobados Resoluciones Cronograma de actividades Planilla de asistencia Fotos, videos Informes
Promoviendo el Cuidado Integral del Adulto Mayor – Tercera Fase | Realizar un diagnostico comunitario del Asentamiento Julián Jara distrito de San Estanislao. Sensibilizar la importancia del cuidado integral del Adulto Mayor. Promover el cuidado integral de los adultos mayores involucrando a los cuidadores y familiares. Mejorar el estilo de vida de los adultos mayores. | Marzo | Junio | Estudiantes, docentes catedráticos y técnicos del sexto semestre | Adultos mayores, familiares y cuidadores de adultos mayores del Asentamiento Julián Jara – San Estanislao | Proyecto elaborado y aprobado Resoluciones Cronograma de actividades Fotos, Videos y Planilla de Asistencia
Construyendo UNA seguridad vial entre todos –Tercera Fase | Fomentar una cultura de prevención de riesgos contra los accidentes de tránsito con la educación vial. Capacitar a los jóvenes sobre primeros auxilios. Promover la práctica permanente de las medidas preventivas y el cumplimiento de las normas de tránsito. Involucrar a las autoridades de las instituciones públicas y privadas para un trabajo coordinado en la prevención de accidentes de tránsito. | Marzo | Junio | Jóvenes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de San Estanislao | Estudiantes,docentes catedráticos y técnicos del octavo semestre | Proyecto elaborado y aprobado Resoluciones Cronograma de actividades Fotos, Videos y Planilla de Asistencia
Atención de enfermería en comunidades Indígenas del Distrito de Yataity del Norte | Brindar atención de enfermería a los pobladores de las comunidades indígenas del Distrito de San Estanislao, Guajaybi, Yrybucua y Yataity del Norte. | Marzo | Noviembre | Pobladores de las comunidades indígenas del Distrito de San Estanislao, Guajaybi, Yrybucua y Yataity del Norte. | Coordinación de Extensión Universitaria, Estudiantes del Cuarto al Octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia
Cuidados de Enfermería aplicados en atención primaria de salud. | Programar los trabajos a ser realizados en la Unidad de Salud Familiar en base a proceso de enfermería | Marzo | a Noviembre | Población del B° Monte Alto de la Ciudad de San Estanislao. | Coordinación de Extensión Universitaria, Docentes Técnicos, Docentes Catedráticos y Estudiantes del Segundo al Octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao. | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia.
N° de graduados que participan en acciones de extensión universitaria | Promover la participación de graduados en las acciones de extensión universitaria - Promocionar en los grupos de egresados las acciones de extensión universitaria | Febrero | Diciembre | Área de seguimiento a egresados conjuntamente con la Coordinación de extensión universitaria | Recursos Humanos: 02 personas. - Medios de comunicación: redes sociales, mensajerías | Lista de graduados que participan en los proyectos de extensión universitaria
OBJETIVO 11: Establecer alianzas estrategicas con organizaciones públicas, privadas y sociales a nivel nacional e internacional.
Campaña de Concienciación y Sensibilización de prevención del Dengue, ZICA y Chikungunya | Lograr un entorno libre de criadero del mosquito Aedes Aegypti. | Marzo | Noviembre | Población en general del Distrito de San Estanislao | Coordinación de Extensió Univertaria,Estudiantes del segundo al Octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia
Elaboración de PAE hospitalario y comunitario | Reconocer los modelos de enfermería utilizados para la elaboración del PAE hospitalario y comunitaria Elaborar Proceso de Atención de Enfermería según las normas vigentes del Ministerio de Salud. Pública y Bienestar Social, Valorar la importancia del PAE en el ejercicio de la profesión. | Marzo | a Noviembre | Personal de Enfermería del Hospital Distrital de San Estanislao, Área Programática Sur y estudiantes de enfermería de Universidades Públicas y Privadas. | Coordinación de Extensión Universitaria, Estudiantes y Docentes Técnico del Área de Administración y Gestión en Salud Pública del octavo semestre - Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia
Actos culturales y/o festejos en fechas especiales: -Día de la Enfermería. -Día del maestro. -Fiesta de San Juan. - Día del niño. - Día de la Juventud. | Desarrollar actividades culturales y artísticas dentro del marco de las fechas especiales. | Abril | a Octubre | Miembros de la comunidad educativa, niños/as y pobladores del distrito de San Estanislao. | Coordinación de Extensión Universitaria, Estudiantes del primer al octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia.
Organización de seminarios con instituciones del Nivel Medio del o Ministerio de Educación y Ciencias del Distrito de San Estanislao sobre: drogadicción, embarazo en adolescente y enfermedades de transmisión sexual. | Lograr que estos jóvenes de las instituciones del Nivel Medio delo Ministerio de Educación y Ciencias del Distrito de San Estanislao tomen conciencia sobre los riesgos de la drogadicción, embarazo en adolescente y enfermedades de transmisión sexual. | Marzo | a Octubre | Jóvenes de instituciones del Nivel Medio del Distrito de San Estanislao. | Coordinación de Extensión Universitaria, Estudiantes del tercer al octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao. | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia.
Atención de Enfermería a escolares de la Escuela El Buen Pastor, Distrito de San Estanislao. | Brindar asistencia de enfermería a los niños y niñas que acuden a la Escuela El Buen Pastor, Distrito de San Estanislao | Marzo | a Octubre | Niños/as del primer al sexto grado de la Escuela El Buen Pastor, Distrito de San Estanislao. | Coordinación de Extensión Universitaria, Docentes Técnicos, Docentes Catedráticos y Estudiantes del Segundo al Octavo- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao. | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia.
OBJETIVO 12: Contribuir el desarrollo nacional enfatizando el bienestar, la equidad social y el equilibrio socio ambiental,
Promoción de la Salud a través de charlas educativas e información por medio de radios comunitarias sobre los siguientes temas: Drogadicción, Tuberculosis, Salud Mental, Seguridad y Gestión de Riesgo, Cáncer, Nutrición, Salud de la Mujer, accidente vial, Higiene, donación de órganos y sangre. | Fortalecer el conocimiento sobre la prevención de enfermedades de las familias de las comunidades del Distrito de San Estanislao. |  |  | Población en general del Distrito de San Estanislao | Coordinación de Extensión Universitaria, Estudiantes del Segundo al Octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia
Atención de Enfermería en comunidades Indígenas del Distrito de Yataity del Norte | Promover la salud física y mental de los estudiantes de las diferentes facultades y Universidades de la ciudad de San Estanislao. Integración de los estudiantes de cada semestre de la facultad de Enfermería y Obstetricia filial San Estanislao. Incentivar la competencia deportiva, sana en las diferentes modalidades teniendo en cuenta el reglamento establecido | Julio | Noviembre | Estudiantes de la carrera de Enfermería y de las diferentes Facultades y Universidades públicas y privadas de la ciudad de San Estanislao. | Coordinación de Extensión Universitaria, Estudiantes del primer al octavo Semestre- Carrera de Enfermería Filial San Estanislao. | Proyecto elaborados y aprobados Resoluciones Programas de capacitación elaborados e implementados. Spot Radial. Flayers. Fotos, Videos e Informes. Planilla de Asistencia
EJE ESTRATEGICO 4- DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE GESTION
1. PRODUCTO/META | 2. ACCIONES/ESTRATEGIAS | 3. FECHAS |  | 4. RESPONSABLES | 5. RECURSOS NECESARIOS | 6. MEDIO DE VERIFICACION
|  | INICIO | FIN
OBJETIVO 13: Fortalecer la Imagen Institucional
Mantener una base de datos actualizada de los egresados | Seguir con la labor de la actualización de la base de datos C109 | Febrero | Diciembre | Área de seguimiento a egresados | Recurso humano: 1 persona Planilla electrónica Base de datos consolidado | Resultados estadísticos y graficados con los datos de los egresados que figuran en la base de datos
Promover el amor a la imagen institucional entre los egresados | Apoyar a la Coordinación de comunicación para la difusión de informaciones a los egresados relacionado la nueva imagen institucional | Febrero | Junio | Área de seguimiento a egresados Coordinación de Comunicación | Recurso humano: 2 personas Dípticos, trípticos, flayer, etc | Evidencias de promoción de la imagen institucional
OBJETIVO 17: Impulsar un sistema eficiente de gestión de la información
Plan de Comunicación Institucional Socializado y difundido | Socializar el Plan de comunicación institucional | Febrero | mayo | Coordinación de Comunicación de la Filial | Recursos humanos: 1 persona Recursos tecnológicos: servicio de internet, equipos informáticos, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos. | Plan de Comunicación anual.
Redes sociales de la Filial actualizadas | Actualizar periódicamente las Redes Sociales oficiales de la filial. | Enero | Diciembre | Comunicación e imagen institucional Coordinación de Comunicación de la Filial | Recursos humanos: 1 persona Recursos tecnológicos: Redes sociales, web institucional, servicio de Internet, equipos informáticos, Papelería, útiles de oficina. | Web Institucional Redes Sociales oficiales de la Filial.
Incremento del 30% en la visibilidad de la oferta académica, de investigación, extensión y servicios de la FENOB, mediante la implementación de campañas efectivas de comunicación digital y física. | Diseñar e implementar campañas de visibilidad de la oferta (académica, investigación, extensión y servicios) de la FENOB | Enero | Diciembre | Dirección de Imagen Institucional de central y Dirección de la Filial. Coordinación de Comunicación | Recursos humanos: 1 persona Recursos tecnológicos: Red Metropolitana, Servicio de Internet, equipos informáticos, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos. Papelería, útiles de oficina. | Redes sociales Web institucional
Imagen institicional fortalecida a través de la socilización y difusión de la nueva identidad institucional. | Fortalecer la imagen institucional: establecer la nueva identidad institucional | Enero | Diciembre | Dirección de la Filial y Coordinación de Comunicación e Imagen | Recursos humanos: 1 persona Recursos tecnológicos: Redes sociales, web institucional, servicio de Internet, equipos informáticos, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos. Papelería, útiles de oficina. | Plan de Comunicación anual Redes sociales Web institucional
OBJETIVO 21: Ejecutar programas de Desarrollo personal y profesional para funcionarios
Ejecutar programas de inducción y reinducción a los funcionarios en coordinación con la dirección y jefes de las dependencias. | Presentar propuesta de cronogramas Preparar guía de actualización sobre la ejecución de inducción y reinducción de acuerdo a las normativas vigentes Cursar invitaciones Ejecutar la actividad Emitir informe | Febrero | Julio | Dirección, Jefes Superiores y Division de Talento Humano | Reglamentos Fotocopias Computadora Impresora Internet Infocus Celular | Planilla de asistencia Informe
Aplicar Evaluación de desempeño a todos los funcionarios de la institución, para operar con personal preparado y evaluado para que brinde atención de calidad | Preparar formularios de evaluación y coordinar la ejecución con los jefes superiores inmediatos. Emitir resultado para seguimiento correspondiente. | Julio | Noviembre | Jefes Superiores y Division de Talento Humano | Reglamentos Fotocopias Computadora Impresora Internet | Foja de formularios de evaluación Informe de resultado
OBJETIVO 22: Fomentar la formación continua de funcionarios a través de capacitaciones
Coordinar programas de capacitación con las dependencias según las necesidades demandadas | Reunión de trabajo con los jefes para realizar seguimiento al resultado de evaluación y programar capacitaciones Realizar gestiones para capacitaciones según las recomendaciones de ANEAES | Febrero | Noviembre | Dirección, Jefes Superiores, Coord. de Bienestar de la Filial y Division de Talento Humano | Computadora Impresora Internet Celular | Planilla de asistencias Notas
Ejecutar programas de capacitación | Cursar invitaciones Preparar ambiente y ejecutar la actividad Emitir informe | Marzo | Noviembre | Dirección, Jefes Superiores, Coord. de Bienestar de la Filial y Division de Talento Humano | Computadora Impresora Internet Infocus Celular | Notas Planilla de asistencias
OBJETIVO 23: Reforzar en seguimiento para promoción y ascenso para funcionarios
Ejecutar los procesos de selección de docentes y administrativos | Elaborar y remitir los procedimientos de selección. Seleccionar postulantes Solicitar contratación personal docente y administrativo | Febrero | Noviembre | Dirección, Jefes Superiores, comisión seleccionada y Division de Talento Humano | Reglamentos Fotocopias Computadora Impresora Internet Celular | Memorando Actas
Actualizar caracterización de funcionarios | Controlar archivo de talento humano Gestionar la actualización de Curriculum Remitir informe | Febrero | Noviembre | Division de Talento Humano | Computadora Impresora Internet Celular | Archivo de talento humano
Visión: Facultad de Enfermería, líder y acreditada a Nivel Nacional y Mercosur siendo principal referente nacional e internacional por la excelencia académica, promoviendo servicios de salud con calidad, dirigidos a las necesidades y demandas de la sociedad con principios éticos y capacidad creadora e innovadora para el desarrollo sostenible con producción científica, desarrollo tecnológico con proyección social.