## SEGUIMIENTO 1 CUAT
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA - UNA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [7 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Cumplimiento de la Ley Nº 5.189/2024 | 100% de los ítems obligatorios publicados en el cumplimiento del Artículo 7º | CUMPLIDA | Mesa de Entrada de la CGR sobre cumplimiento/ Enlace Ley N° 5.189 https://fenob.una.py/images/ley/2025/diciembre/TOTAL-ACUMULADO-2025.pdf |  | 100%
Cumplir con efectividad las disposiciones de la Ley N° 5.189/2014 | 100% de los ítems obligatorios publicados en el cumplimiento acabado del Art. 3 | CUMPLIDA | Mesa de Entrada de la CGR sobre cumplimiento/Enlace Ley N° 5.189 https://fenob.una.py/ley-5189-enero-2026/; https://fenob.una.py/ley-5189-febrero-2026/; https://fenob.una.py/ley-5189-marzo-2026/ |  | 100%
Cumplimiento de la Ley Nº 5282/2014 | 100% de los ítems obligatorios publicados en el cumplimiento acabado del Art. 8 | CUMPLIDA | Mesa de Entrada de la CGR sobre cumplimiento/Enlace Ley N° 5282 https://fenob.una.py/ley-5282-2014-2026/ | Página Web Institucional – Enlace Ley N° 5282 | 100%
Capacitar a los funcionarios responsables de proporcionar información pública en temas de transparencia y en el manejo adecuado de la información pública | 1 Capacitación realizada, 94% de funcionarios capacitados | CUMPLIDA | Invitación, Lista de Asistencia, informe de capacitación, enlace de publicación https://fenob.una.py/capacitacion-sobre-gestion-de-integridad-publica-y-cumplimiento-normativo/ | Página Web Institucional – Enlace Ley N° 5282 | 100%
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Elaboración de informe anual sobre rendición de cuentas | 1 Informe anual | CUMPLIDA | Informe y Enlace https://fenob.una.py/wp-content/uploads/2026/02/BAGP-2025.pdf; https://fenob.una.py/wp-content/uploads/2026/02/Rendicion-de-Cuentas-2025-2.pdf |  | 100%
Realización de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Audiencia realizada | CUMPLIDA | Invitaciones, Redes Sociales, tomas fotográficas, informe, Enlace https://fenob.una.py/wp-content/uploads/2026/02/Presentacion-Audiencia-2025.pdf |  | 100%
Publicación de las distintas actividades de la institución a través de las redes sociales | 1 Informe sobre Publicaciones en redes sociales y Boletines | CUMPLIDA | Informe, Boletines y informe de publicaciones de Redes Sociales institucionales |  | 100%
COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS QUE PUEDA COMPROMETER A LA INTEGRIDAD PUBLICA
Elaborar la Guía de Identificación, evaluación, medición y administración de Riesgos | 1 Guia de gestión de Riesgos Elaborada | CUMPLIDA | Documento del Proyecto Elaborado |  | 100%
COMPONENTE: INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA
Ajuste del Codigo de Etica para el fortalecimiento de la ética pública en la Facultad | 1 Documento del Codigo de Etica ajustado | EN PROCESO | Informe Tecnico |  | 25% | El avance necesita de una recalendarización y esta responde a la necesidad de armonizar el desarrollo del proceso con el contexto institucional actual, considerando los cambios de autoridades y ajustes organizacionales registrados recientemente en la FENOB-UNA, a fin de asegurar una adecuada articulación entre dependencias, la participación efectiva de los actores involucrados y la continuidad ordenada de las acciones previstas en el PATIP 2026. Igualmente el avance corresponde a un margen satisfactorio ya que el mismo esta previsto hasta noviembre del presente año
Socialización de la Ley N° 7389/2024 | Remisión en correos institucionales, publicacion en redes sociales | CUMPLIDA | Correos institucionales, publicación de redes sociales enlace https://www.instagram.com/p/DXpfEZFDSNG/?igsh=OHJhYmx3bXFiZjBh |  | 100%
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES EN INTEGRIDAD
Realización de auditorías de gestión | 4 Auditorías de gestión realizadas | CUMPLIDA | Informes de Auditorías |  | 100%
Implementación de controles al personal sobre el cumplimiento interno de las disposiciones institucionales | Controles implementados | CUMPLIDA | Planillas, informes de la AII y DGTH |  | 100%
Aplicación de Instrumento de percepción de prácticas eticas institucionales | Instumeno validado | EN PROCESO | Informe Tecnico |  | 45% | El proceso se encuentra en etapa preparatoria, con avances importantes como disponibilidad del instrumento base de datos institucional, cabe destacar que el plazo final es para el mes de junio
Imposición de sanciones administrativas por incumplimientos a las normativas que rigen la materia | Sanciones aplicadas | CUMPLIDA | Actos administrativos |  | 100%